МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования

«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

| Факультет | Информационных Систем и Технологий |
| --- | --- |
| Кафедра | «Информационные системы» |
| Дисциплина | «Конструирование программного обеспечения» |

ОТЧЁТ

по лабораторной работе № 2

Конструирование программного обеспечения

| Вариант | 44 |
| --- | --- |

| Выполнил студент |  | Гуторов И. А. |
| --- | --- | --- |
|  | подпись | инициалы, фамилия |

| Курс | Четвёртый |  |  | Группа | ПИбд-41 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление/специальность |  |  | Программная инженерия |  |  |
| Руководитель |  | к. т. н., доцент, Романов Антон Алексеевич |  |  |  |
|  |  | должность, учёная степень, учёное звание, фамилия, имя, отчество |  |  |  |

Дата сдачи:

«___» _____________ 20__ г.

Дата защиты:

«___» _____________ 20__ г.

Оценка:

________________________

Ульяновск

2026 г.

Лабораторная работа № 2

Оценка объёма работ по задачам

Тема курсового проекта: «Разработка web-приложения справочника маршрутов городского транспорта».

Цель работы

Оценить трудоёмкость задач, сформированных в лабораторной работе № 1, проверить достаточность детализации и выполнимость проекта с учётом учебной нагрузки. Для 12 задач получена суммарная оценка 42–68 часов; плановая трудоёмкость составляет 55 часов.

Исходные данные и границы оценки

За основу принят список задач SGT-2–SGT-13 проекта «Справочник городского транспорта» в YouTrack. Результаты задач определены как конкретные программные объекты: база данных, страницы, формы, панели поиска и разделы администрирования.

Проект охватывает справочник одного города: маршруты, остановки, направления движения и расписания. Просмотр доступен без регистрации, изменение данных — администратору. Отслеживание транспорта в реальном времени, покупка билетов и поиск поездок с пересадками в оцениваемый объём не входят.

В оценку каждой задачи включены реализация, проверка критериев готовности и исправление обнаруженных при этой проверке ошибок. Подготовка учебных отчётов, сбор полного набора реальных транспортных данных и работа по другим дисциплинам учитываются отдельно.

Метод оценки

Использована экспертная интервальная оценка. Для каждой задачи заданы нижняя и верхняя границы трудозатрат. Нижняя граница соответствует выполнению при понятных требованиях и отсутствии существенных затруднений; верхняя учитывает возможные сложности реализации, интеграции и исправления ошибок в пределах заданной функции.

Плановая оценка рассчитывается как середина интервала: Tплан = (Tмин + Tмакс) / 2. Это рабочий ориентир для планирования, а не статистически подтверждённое ожидаемое время. По мере накопления фактических трудозатрат оценки оставшихся задач уточняются.

Например, для страницы просмотра доступных маршрутов интервал составляет 3–5 часов. Плановая оценка равна (3 + 5) / 2 = 4 часа. Разница между границами отражает возможные затраты на состояния пустого каталога и проверку отображаемых сведений.

Анализ результатов задач

1. SGT-2 Хранение данных

Результат: База данных со связанными записями маршрутов, остановок, направлений и расписаний.

Оценка: 4–6 ч; план: 5 ч. Основные затраты связаны с организацией связей и проверкой сохранности данных после перезапуска.

2. SGT-3 Каталог маршрутов

Результат: Страница просмотра доступных маршрутов с номерами, видами транспорта и конечными остановками.

Оценка: 3–5 ч; план: 4 ч. Проверяются заполненный и пустой каталог, а также корректность основных сведений.

3. SGT-4 Поиск и фильтрация маршрутов

Результат: Панель поиска по номеру и фильтрации по виду транспорта на странице каталога.

Оценка: 3–5 ч; план: 4 ч. Дополнительное время требуется на совместное применение поиска и фильтра и отсутствие совпадений.

4. SGT-5 Страница маршрута

Результат: Страница маршрута с основными сведениями, упорядоченным списком остановок и переключателем направления.

Оценка: 4–6 ч; план: 5 ч. Учитываются порядок остановок и корректное переключение направления.

5. SGT-6 Каталог и поиск остановок

Результат: Страница каталога остановок с поиском по названию и сведениями для различения одноимённых остановок.

Оценка: 3–5 ч; план: 4 ч. Проверяются частичное совпадение, регистр, одинаковые названия и пустой результат.

6. SGT-7 Страница остановки

Результат: Страница остановки со списком проходящих маршрутов и направлений и ссылками на страницы маршрутов.

Оценка: 3–5 ч; план: 4 ч. Трудозатраты определяются корректностью отбора связанных маршрутов и переходов.

7. SGT-8 Просмотр расписания

Результат: Раздел расписания с плановым временем отправления с начальной остановки, выбором направления и типа дня.

Оценка: 4–6 ч; план: 5 ч. Проверяются сочетания параметров и состояние отсутствующего расписания.

8. SGT-9 Вход и выход администратора

Результат: Форма входа, кнопка выхода и компонент проверки доступа к редактированию справочника.

Оценка: 4–6 ч; план: 5 ч. Предусмотрены проверки неверных данных, выхода, закрытого доступа и безопасного хранения паролей.

9. SGT-10 Управление остановками

Результат: Раздел администрирования остановок с формами добавления и редактирования и действием удаления.

Оценка: 3–5 ч; план: 4 ч. Учитываются обязательные поля, сохранение изменений и запрет удаления используемой остановки.

10. SGT-11 Управление маршрутами

Результат: Раздел администрирования маршрутов с формами создания и редактирования, настройкой направлений и порядка остановок, действием удаления.

Оценка: 4–8 ч; план: 6 ч. Наиболее широкий интервал связан с настройкой порядка остановок, направлениями и согласованным удалением связанных расписаний.

11. SGT-12 Управление расписаниями

Результат: Раздел администрирования расписаний с формами добавления и редактирования времени для маршрута, направления и типа дня.

Оценка: 4–6 ч; план: 5 ч. Учитываются проверка времени, обязательных полей и привязок к маршруту и направлению.

12. SGT-13 Адаптация интерфейса

Результат: Адаптивные версии основных страниц для телефона и компьютера с управлением с клавиатуры и подписанными полями.

Оценка: 3–5 ч; план: 4 ч. Проверяются ширина от 360 пикселей, отсутствие переполнения и доступность элементов управления.

Сводная оценка трудозатрат

Таблица 1 — Оценки задач в часах. Плановые значения соответствуют проверенным оценкам Estimation в YouTrack.

| Задача | Наименование | Мин, ч | Макс, ч | План, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SGT-2 | Хранение данных | 4 | 6 | 5 |
| SGT-3 | Каталог маршрутов | 3 | 5 | 4 |
| SGT-4 | Поиск и фильтрация маршрутов | 3 | 5 | 4 |
| SGT-5 | Страница маршрута | 4 | 6 | 5 |
| SGT-6 | Каталог и поиск остановок | 3 | 5 | 4 |
| SGT-7 | Страница остановки | 3 | 5 | 4 |
| SGT-8 | Просмотр расписания | 4 | 6 | 5 |
| SGT-9 | Вход и выход администратора | 4 | 6 | 5 |
| SGT-10 | Управление остановками | 3 | 5 | 4 |
| SGT-11 | Управление маршрутами | 4 | 8 | 6 |
| SGT-12 | Управление расписаниями | 4 | 6 | 5 |
| SGT-13 | Адаптация интерфейса | 3 | 5 | 4 |
| Итого | Все задачи | 42 | 68 | 55 |

Сумма нижних границ: 42 часа. Сумма верхних границ: 68 часов. Плановая сумма: (42 + 68) / 2 = 55 часов. Разница между верхней и плановой оценками составляет 13 часов; она уже учтена в диапазоне 42–68 часов и не прибавляется к верхней границе повторно.

1. Проверка детализации

Нижняя граница трудоёмкости проекта равна 42 часам и превышает требуемые 40 часов. Верхняя оценка каждой задачи составляет от 5 до 8 часов. Таким образом, в текущем объёме дополнительное разбиение задач для соблюдения ограничения не требуется.

Наиболее объёмная задача SGT-11 имеет интервал 4–8 часов. Её результат ограничен одним разделом управления маршрутами, поэтому задача сохранена целиком. Если при реализации прогноз превысит 8 часов, следует выделить отдельные задачи для основных сведений маршрута и для направлений и порядка остановок, перераспределив оценку без двойного учёта работ.

Выполнимость проекта в семестре

На разработку выделяется 8 часов в неделю с учётом занятий и работы по другим дисциплинам. Для распределения этой нагрузки предлагаются четыре рабочие сессии по 2 часа. Недели с повышенной учебной нагрузкой требуют переноса сессий или пересмотра срока завершения.

При нагрузке 8 часов в неделю расчётная трудоёмкость соответствует 5,25–8,5 недели работы; плановая — 6,875 недели. В YouTrack задачи распределены на четыре двухнедельных этапа, поэтому принята календарная продолжительность 8 недель от начала разработки.

Таблица 2 — Этапы разработки согласно описаниям задач в YouTrack

| Недели | Задачи этапа | План, ч |
| --- | --- | --- |
| 1–2 | SGT-2 — 5 ч; SGT-3 — 4 ч; SGT-4 — 4 ч | 13 |
| 3–4 | SGT-5 — 5 ч; SGT-6 — 4 ч; SGT-7 — 4 ч | 13 |
| 5–6 | SGT-8 — 5 ч; SGT-9 — 5 ч; SGT-10 — 4 ч | 14 |
| 7–8 | SGT-11 — 6 ч; SGT-12 — 5 ч; SGT-13 — 4 ч | 15 |
| Итого | Плановый объём разработки | 55 |

На каждый двухнедельный этап доступно 16 часов. Плановая загрузка этапов составляет 13, 13, 14 и 15 часов; запас — соответственно 3, 3, 2 и 1 час. Таким образом, каждый этап выполним при выделенной нагрузке.

За 8 недель доступно 64 часа. Запас относительно плановой оценки 55 часов составляет 9 часов. Верхняя оценка 68 часов превышает доступное время на 4 часа, поэтому при её реализации потребуется дополнительная, девятая неделя. Она является резервом, а не этапом, уже назначенным в YouTrack.

Проект выполним по плановой оценке за 8 недель при нагрузке 8 часов в неделю. Для покрытия верхней оценки следует предусмотреть 9 недель. Этапы заданы относительно начала разработки; календарные даты в YouTrack не установлены. Учебные отчёты и прочие активности требуют отдельного времени.

Учёт фактического времени

В проекте SGT включён учёт времени. Поле Estimation содержит плановую оценку задачи, поле Spent time используется для суммарных фактических трудозатрат. Интервалы и плановые значения указаны в описаниях задач. Оценка времени относится к получению результата и проверке критериев готовности, а не к длительности нахождения карточки в колонке доски.

После каждой рабочей сессии в соответствующую задачу добавляется запись о затраченном времени: дата, продолжительность, вид работы и краткое описание выполненного действия. Время разработки и тестирования фиксируется по той задаче, для которой выполнялась работа. Перерывы и занятия по другим дисциплинам в записи не включаются.

1. Сравнение плана и факта

После завершения задачи фактическое время сравнивается с её плановой оценкой. Абсолютное отклонение определяется как Tфакт − Tплан; относительное — как (Tфакт − Tплан) / Tплан × 100 %. Положительное значение означает превышение плана. До завершения задачи для прогноза используются уже затраченное время и отдельная оценка оставшейся работы.

Если прогноз выходит за верхнюю границу интервала, фиксируется причина: уточнение требований, сложность интеграции, ошибка реализации или неполная первоначальная декомпозиция. После этого уточняются оставшиеся трудозатраты и срок завершения проекта. Первоначальные оценки сохраняются в описаниях для последующего сравнения.

Для анализа могут использоваться записи Spent time по задачам и отчёт Time Report. Итоговая таблица фактических трудозатрат заполняется по мере выполнения разработки; плановые значения не подменяют фактические данные.

Вывод

Выполнена интервальная оценка 12 задач разработки web-приложения справочника городского транспорта. Общая трудоёмкость составляет 42–68 часов, плановая оценка — 55 часов. Нижняя граница превышает 40 часов, а верхняя оценка отдельной задачи не превышает 8 часов. В соответствии с этапами YouTrack план рассчитан на 8 недель при нагрузке 8 часов в неделю; для покрытия верхней оценки необходимо предусмотреть 9 недель. Определён порядок фиксации фактического времени и анализа отклонений в YouTrack.

Проект: https://vasmaae.youtrack.cloud/projects/SGT

Задачи: https://vasmaae.youtrack.cloud/issues/SGT