МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования

«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

| Факультет | Информационных Систем и Технологий |
| --- | --- |
| Кафедра | «Информационные системы» |
| Дисциплина | «Конструирование программного обеспечения» |

ОТЧЁТ

по лабораторной работе № 3

Конструирование программного обеспечения

| Вариант | 44 |
| --- | --- |

| Выполнил студент |  | Гуторов И. А. |
| --- | --- | --- |
|  | подпись | инициалы, фамилия |

| Курс | Четвёртый |  |  | Группа | ПИбд-41 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление/специальность |  |  | Программная инженерия |  |  |
| Руководитель |  | к. т. н., доцент, Романов Антон Алексеевич |  |  |  |
|  |  | должность, учёная степень, учёное звание, фамилия, имя, отчество |  |  |  |

Дата сдачи:

«___» _____________ 20__ г.

Дата защиты:

«___» _____________ 20__ г.

Оценка:

________________________

Ульяновск

2026 г.

Лабораторная работа № 3

Планирование разработки

Тема проекта: «Разработка web-приложения справочника маршрутов городского транспорта».

Цель работы

Сформировать порядок реализации задач, выделить этапы частичной сдачи, учесть дополнительные работы и составить календарный график в YouTrack. Начало разработки — 24 сентября 2026 года, доступное время — 8 часов в неделю. Стек проекта: Go, PostgreSQL, React.

Исходные данные

Основа плана — 12 задач SGT-2–SGT-13 из лабораторной работы № 2 с оценками 42–68 часов и плановой суммой 55 часов. На дополнительные этапы выделено 33 часа. Общая плановая трудоёмкость — 88 часов; плановая дата релиза — 8 декабря 2026 года. Даты обозначают будущие работы, а не их фактическое выполнение.

Модель жизненного цикла

Выбрана итерационно-инкрементная модель. После прототипа и настройки инфраструктуры выполняются три итерации: данные и администрирование, публичный справочник, расписания и адаптация. Каждая итерация заканчивается интегрированной сборкой и частичной сдачей. Замечания фиксируются в YouTrack и учитываются перед переходом к следующему этапу.

Для индивидуального учебного проекта применяется простой цикл: уточнение критериев — реализация — проверка — демонстрация — корректировка плана. В работе находится одна задача; следующая выбирается по зависимостям и установленному порядку. Проверка отдельных функций выполняется внутри их оценок, общая регрессия выделена в самостоятельный этап.

Инструменты и технологии

Go используется для HTTP API и серверной проверки данных; PostgreSQL — для хранения маршрутов, остановок, направлений и расписаний; React — для страниц справочника и форм администратора. Клиент взаимодействует с сервером по HTTP/JSON. Для React предусмотрены Vite и обычный CSS; для Go — net/http и драйвер PostgreSQL. Конкретные версии фиксируются при настройке окружения.

Git хранит исходный код и версии частичных сдач. SQL-миграции задают воспроизводимую схему БД, Docker Compose — локальный запуск PostgreSQL и компонентов проекта. YouTrack хранит задачи, сроки, результаты, оценки и фактическое время. Проверки включают go test, сборку React и сквозные сценарии через браузер.

Приоритет выполнения исходных задач

Приоритет выполнения определяется зависимостями. Сначала создаются данные и средства их безопасного редактирования, затем страницы чтения. Управление расписаниями предшествует их просмотру. Таблица задаёт точный порядок внутри исходного списка; поля Major и Normal в YouTrack сохраняют значение важности функции.

| № | Задача и назначение | ID | Часы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хранение данных — Основа хранения для всех функций | SGT-2 | 5 |
| 2 | Вход и выход администратора — Защита изменяющих операций | SGT-9 | 5 |
| 3 | Управление остановками — Остановки нужны маршрутам | SGT-10 | 4 |
| 4 | Управление маршрутами — Подготовка связанных данных | SGT-11 | 6 |
| 5 | Каталог маршрутов — Точка входа в справочник | SGT-3 | 4 |
| 6 | Страница маршрута — Детали и направления маршрута | SGT-5 | 5 |
| 7 | Поиск и фильтрация маршрутов — Поиск в готовом каталоге | SGT-4 | 4 |
| 8 | Каталог и поиск остановок — Каталог и поиск остановок | SGT-6 | 4 |
| 9 | Страница остановки — Связи остановок с маршрутами | SGT-7 | 4 |
| 10 | Управление расписаниями — Ввод расписаний в БД | SGT-12 | 5 |
| 11 | Просмотр расписания — Просмотр введённых расписаний | SGT-8 | 5 |
| 12 | Адаптация интерфейса — Проверка всех готовых страниц | SGT-13 | 4 |

1. Технические зависимости

Схема PostgreSQL включает внешние ключи и порядковый номер остановки в направлении. Изменение маршрута и списка остановок выполняется транзакцией. Удаление используемой остановки блокируется. Эти решения входят в SGT-2, SGT-10 и SGT-11 и проверяются по их критериям.

Для SGT-9 предусмотрены библиотечное хеширование паролей, серверные сессии, защищённые cookie, защита изменяющих запросов от CSRF и серверная проверка прав. React-формы не заменяют проверку доступа в API. В публичных страницах обрабатываются загрузка, ошибка и пустой ответ.

Запросы поиска параметризуются; расписание привязано к маршруту, направлению и типу дня. Порядок остановок задаётся простым числовым полем. Это ограничивает сложность интерфейса и позволяет сохранить исходные оценки функций.

Этапы и дополнительная трудоёмкость

Дополнительное время выделено на результаты, отсутствовавшие в оценках отдельных функций: макеты, окружение, интеграцию и демонстрации, системную регрессию и выпуск. Исходные 55 часов сохранены. В карточках этапов Estimation содержит только добавленные часы.

| ID | Этап | Функции, ч | Доп., ч | Всего, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SGT-14 | Прототип интерфейса | 0 | 4 | 4 |
| SGT-15 | Инфраструктура проекта | 0 | 8 | 8 |
| SGT-16 | Итерация 1 — Данные и администрирование | 20 | 3 | 23 |
| SGT-17 | Итерация 2 — Публичный справочник | 21 | 3 | 24 |
| SGT-18 | Итерация 3 — Расписания и адаптация | 14 | 3 | 17 |
| SGT-19 | Итоговое тестирование | 0 | 8 | 8 |
| SGT-20 | Релиз и итоговая сдача | 0 | 4 | 4 |
| Итого | Полный план | 55 | 33 | 88 |

1. Обоснование добавленного времени

Прототип — 4 ч: макеты основных страниц и переходов. Инфраструктура — 8 ч: Go API, PostgreSQL, React, настройки окружения, механизм миграций и воспроизводимая сборка. Предметная схема БД оценивается в SGT-2, а инфраструктура обеспечивает её запуск.

На каждую из трёх итераций дополнительно выделено по 3 ч: согласование формата API, соединение готовых частей и подготовка частичной сдачи. Всего — 9 ч. Проверка критериев отдельной задачи остаётся в её исходной оценке.

Итоговое тестирование — 8 ч на общие сценарии, регрессию и исправление выявленных межкомпонентных ошибок. Релиз — 4 ч на сборку, инструкцию, резервную копию демонстрационных данных и проверку запуска в чистом окружении. Итого: 4 + 8 + 9 + 8 + 4 = 33 ч.

Дополнительные оценки являются рабочими плановыми значениями. Они не гарантируют достаточность времени при расширении требований или освоении незнакомых технологий. При превышении прогноза причины фиксируются и оставшийся план уточняется.

Результаты частичной сдачи

1. SGT-14 Прототип интерфейса

Результат: Набор связанных макетов основных страниц для телефона и компьютера.

Сдача: 26.09.2026. Переходы, поиск, выбор направления и пустые состояния показаны; макеты готовы к частичной сдаче.

2. SGT-15 Инфраструктура проекта

Результат: Репозиторий с запускаемыми Go API, PostgreSQL и React-приложением, инструкцией запуска и проверкой сборки.

Сдача: 03.10.2026. Настроены конфигурация окружения, подключение к БД, применение SQL-миграций, dev proxy и единый адрес приложения для релиза; секреты не включены в репозиторий.

3. SGT-16 Итерация 1 — Данные и администрирование

Результат: Демонстрационная сборка с базой данных, входом администратора и управлением остановками и маршрутами; протокол частичной сдачи.

Сдача: 24.10.2026. Проверен сквозной сценарий вход — создание остановок — создание маршрута — повторное чтение из БД. Дополнительные 3 ч — интеграция результатов и подготовка демонстрации.

4. SGT-17 Итерация 2 — Публичный справочник

Результат: Демонстрационная сборка каталога маршрутов и остановок с поиском и связанными страницами; протокол частичной сдачи.

Сдача: 14.11.2026. Проверен сквозной переход каталог — маршрут — остановка — маршрут; обработаны ответы API и пустые результаты. Дополнительные 3 ч — интеграция и демонстрация.

5. SGT-18 Итерация 3 — Расписания и адаптация

Результат: Демонстрационная сборка с редактированием и просмотром расписаний и адаптивными страницами; протокол частичной сдачи.

Сдача: 28.11.2026. Изменённое администратором расписание отображается в публичной части для выбранного направления и типа дня. Дополнительные 3 ч — интеграция и демонстрация.

6. SGT-19 Итоговое тестирование

Результат: Протокол системных и регрессионных проверок, перечень дефектов и сборка с исправленными блокирующими ошибками.

Сдача: 05.12.2026. Проверены пользовательские цепочки, прямые неавторизованные запросы, целостность данных, пустые состояния, клавиатура и ширина 360 px. Это общая регрессия, а не повторный учёт проверок отдельных задач.

7. SGT-20 Релиз и итоговая сдача

Результат: Версия v1.0, комплект исходного кода и миграций, инструкция запуска, резервная копия демонстрационных данных и протокол итоговой сдачи.

Сдача: 08.12.2026. Проверен запуск в чистом окружении, задокументированы настройки и ограничения, подготовлена демонстрация. Публичный платный хостинг не требуется.

Календарный график работ

План начинается 24.09.2026. Приняты четыре сессии по 2 часа: четверг, суббота, понедельник и вторник. Учётная неделя длится с четверга по среду. Если задача заканчивается в середине сессии, оставшееся время используется для следующей; одинаковые даты не означают параллельную работу.

| ID | Работа | Начало | Окончание | Часы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SGT-14 | Прототип интерфейса | 24.09 | 26.09 | 4 |
| SGT-15 | Инфраструктура проекта | 28.09 | 03.10 | 8 |
| SGT-2 | Хранение данных | 05.10 | 08.10 | 5 |
| SGT-9 | Вход и выход администратора | 08.10 | 12.10 | 5 |
| SGT-10 | Управление остановками | 13.10 | 15.10 | 4 |
| SGT-11 | Управление маршрутами | 17.10 | 20.10 | 6 |
| SGT-16 | Интеграция и сдача итерации 1 | 22.10 | 24.10 | 3 |
| SGT-3 | Каталог маршрутов | 24.10 | 27.10 | 4 |
| SGT-5 | Страница маршрута | 27.10 | 31.10 | 5 |
| SGT-4 | Поиск и фильтрация маршрутов | 02.11 | 03.11 | 4 |
| SGT-6 | Каталог и поиск остановок | 05.11 | 07.11 | 4 |
| SGT-7 | Страница остановки | 09.11 | 10.11 | 4 |
| SGT-17 | Интеграция и сдача итерации 2 | 12.11 | 14.11 | 3 |
| SGT-12 | Управление расписаниями | 14.11 | 17.11 | 5 |
| SGT-8 | Просмотр расписания | 19.11 | 23.11 | 5 |
| SGT-13 | Адаптация интерфейса | 23.11 | 26.11 | 4 |
| SGT-18 | Интеграция и сдача итерации 3 | 26.11 | 28.11 | 3 |
| SGT-19 | Итоговое тестирование | 30.11 | 05.12 | 8 |
| SGT-20 | Релиз и итоговая сдача | 07.12 | 08.12 | 4 |
| Итого | Все работы 2026 года |  |  | 88 |

Все даты в таблице относятся к 2026 году. Время карточек SGT-16–SGT-18 относится к интеграции и сдаче в конце итерации; полный период итерации включает также перечисленные в ней исходные задачи. Плановый выпуск — 08.12.2026.

Нагрузка и резерв времени

| № | Период 2026 года | Распределение часов | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 24.09–30.09 | SGT-14 — 4; SGT-15 — 4 | 8 |
| 2 | 01.10–07.10 | SGT-15 — 4; SGT-2 — 4 | 8 |
| 3 | 08.10–14.10 | SGT-2 — 1; SGT-9 — 5; SGT-10 — 2 | 8 |
| 4 | 15.10–21.10 | SGT-10 — 2; SGT-11 — 6 | 8 |
| 5 | 22.10–28.10 | SGT-16 — 3; SGT-3 — 4; SGT-5 — 1 | 8 |
| 6 | 29.10–04.11 | SGT-5 — 4; SGT-4 — 4 | 8 |
| 7 | 05.11–11.11 | SGT-6 — 4; SGT-7 — 4 | 8 |
| 8 | 12.11–18.11 | SGT-17 — 3; SGT-12 — 5 | 8 |
| 9 | 19.11–25.11 | SGT-8 — 5; SGT-13 — 3 | 8 |
| 10 | 26.11–02.12 | SGT-13 — 1; SGT-18 — 3; SGT-19 — 4 | 8 |
| 11 | 03.12–09.12 | SGT-19 — 4; SGT-20 — 4 | 8 |

План: 55 + 33 = 88 ч; 88 / 8 = 11 учебных недель. Каждая неделя загружена на 8 часов, внутреннего резерва в основном плане нет. Последняя рабочая сессия — 8 декабря; одиннадцатая учётная неделя заканчивается 9 декабря.

При верхней оценке исходных функций общий прогноз равен 68 + 33 = 101 ч. Дополнительно потребуется 13 ч: полная двенадцатая неделя и 5 часов тринадцатой. По принятому расписанию резервный срок — 21.12.2026. Это сценарий при неизменных дополнительных 33 часах, а не гарантированный максимальный срок.

Официальный срок сдачи преподавателем не задан. Полученные 08.12.2026 и 21.12.2026 являются расчётными датами завершения. При сокращении доступности из-за других дисциплин даты пересчитываются; дополнительная нагрузка сверх 8 ч/неделю без согласования не предполагается.

Отражение плана в YouTrack

В проекте SGT создано 7 карточек этапов SGT-14–SGT-20. У каждой указаны результат, критерии готовности, плановый период, срок Due Date и дополнительные трудозатраты Estimation. Карточки трёх итераций перечисляют задачи реализации в порядке выполнения и суммарную трудоёмкость этапа.

В описания SGT-2–SGT-13 добавлены порядковый номер выполнения, ссылка на карточку этапа, календарный период и технические детали. Поле Due Date содержит дату завершения по графику. Первоначальные оценки сохранены; прежнее распределение по неделям обозначено как архивный план лабораторной № 2.

На доске проекта находятся 19 карточек: 12 функциональных задач и 7 карточек этапов. На момент планирования они имеют статус Open; фактическое время не заполнено. Сумма оценок — 88 ч. YouTrack показывает её как 2w1d при настройке 8 часов в рабочем дне и 5 дней в рабочей неделе; это единицы трудозатрат трекера, а не календарная длительность проекта при доступности 8 ч/неделю.

1. Контроль выполнения

После рабочей сессии время заносится в Spent time соответствующей карточки. Работа над отдельной функцией учитывается в её задаче, интеграция и сдача — в карточке этапа. Одни и те же часы не записываются дважды. Переход в Done выполняется после проверки результата и критериев готовности.

При отклонении проверяется прогноз остатка. Если отдельная работа выходит за 8 часов, её следует разделить на самостоятельные результаты и перераспределить оценку. В первую очередь уточняются авторизация, транзакционное изменение маршрута и связка React с API. Новые требования оцениваются отдельно.

Вывод

Для проекта на Go, PostgreSQL и React разработан итерационный план с семью этапами, тремя частичными сдачами функциональных сборок и итоговым релизом. Исходные задачи упорядочены по зависимостям, добавлено 33 часа этапных работ. Общий план — 88 часов с 24.09.2026 по 08.12.2026 при 8 часах в неделю. План отражён в YouTrack; резервный прогноз по верхним оценкам — 21.12.2026.

Задачи: https://vasmaae.youtrack.cloud/issues/SGT

Доска: https://vasmaae.youtrack.cloud/agiles/204-1/218-1

Источники технических решений: официальная документация React (react.dev/learn/build-a-react-app-from-scratch), PostgreSQL (postgresql.org/docs/18/ddl-constraints.html), Vite (vite.dev/guide/).